## Sayfa1 (2)
ID | GÖREV ADI | BAŞLANGIÇ - BİTİŞ | GÜN SAYISI | KAYNAK | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM
1 | Başlangıç Toplantısı | 22 Temmuz - 22 Temmuz | 1 gün | Proje Yöneticisi + Sponsor
2 | Proje Kapsamının Netleştirilmesi | 23 Temmuz - 25 Temmuz | 3 gün | Proje Yöneticisi
3 | Mevcut Tedarikçi Süreçlerinin İncelenmesi | 28 Temmuz - 1 Ağustos | 5 gün | Proje Yöneticisi
4 | İş Kırılım Yapısının (WBS) Oluşturulması | 4 Ağustos - 6 Ağustos | 2 gün | Proje Yöneticisi
5 | Zaman Çizelgesi Hazırlanması | 7 Ağustos - 8 Ağustos | 2 gün | Proje Yöneticisi
6 | Kaynak ve Sorumlulukların Belirlenmesi | 11 Ağustos - 12 Ağustos | 2 gün | Proje Yöneticisi
7 | Proje Bütçesinin Belirlenmesi | 13 Ağustos - 14 ğustos | 2 gün | Proje Yöneticisi + Sponsor
8 | Tedarikçi Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi | 13 Ağustos - 19Ağustos | 7 gün | Satın Alma + Kalite
9 | Denetim Süreci ve Denetim Takviminin Oluşturulması | 20 Ağustos - 26 Ağustos | 7 gün | Kalite / Denetim
10 | Risk ve Kısıt Analizinin Yapılması | 27 Ağustos - 29 Ağustos | 3 gün | Proje Yöneticisi
11 | Paydaş ve İletişim Planının Oluşturulması | 1 Eylül - 3 Eylül | 3 gün | Proje Yöneticisi
12 | Tedarikçi Değerlendirme Süreç Akışlarının Hazırlanması | 4 Eylül - 15 Eylül | 12 gün | Proje Yöneticisi
13 | Proje Dokümantasyonunun Tamamlanması | 16 Eylül - 26 Eylül | 11 gün | Proje Yöneticisi
14 | Proje Gözden Geçirme ve Revizyon | 29 Eylül - 2 Ekim | 4 gün | Proje Yöneticisi + Sponsor
15 | Nihai Raporun Hazırlanması | 3 Ekim - 5 Ekim | 3 gün | Proje Yöneticisi
16 | Son Teslim ve Proje Kapanış Toplantısı | 6 Ekim - 6 Ekim | 1 gün | Proje Yöneticisi + Sponsor